## Slide 1
Notta × クロス・マーケティンググループ 協業提案
音声データ活用によるマーケティングDXプラットフォーム構築 2026年3月 Notta株式会社

## Slide 2
現状課題と変革の方向性
7プロセスを2つの意思決定ポイントへ。受託モデルの縮小に先行し、プラットフォームビジネスへの転換を目指す
現状：7つのプロセスに人手が介在
企画会議 → 課題化 → 仮説化 → 調査設計 → 配信 → 回収 → レポート 各工程で人が介在し属人化。 「最初の意思決定者の意図」が 下流で歪むことが頻発。 リードタイム：数週間〜1ヶ月
変革後：意思決定は2ポイントのみ
会議終了 → 調査設計自動生成 ↓ 【意思決定①】設計内容を確認 ↓ アンケート自動配信・回収 ↓ 【意思決定②】レポートを確認 85%のユーザーは中間プロセス不要。 リードタイム：会議当日に設計完了
なぜ今か：外部環境の変化
・外資系XMプラットフォームの台頭 （Qualtrics等）が国内市場を浸食 ・AIが10年のリサーチャーと 同等の調査設計を実現しつつある ・受託型アドホックビジネスの シュリンクは不可避 → 国産XMプラットフォームの ファーストペンギンになる機会

## Slide 3
システム全体像（1枚図解）
「会議が終わった瞬間に調査設計が完成している」世界。NottaがデータをAPIで渡し、調査設計AIが自動で後工程を完結させる
データフロー全体図
【顧客企業】 【Notta専用環境】 【クロス・マーケティング】 商品企画会議 ① 音声取得・文字起こし ④ 調査設計AI Zoom / Meet ─音声→ ② 話者識別・構造化JSON生成 ─API→ （秋雲 / リサーチャー向け） ③ Webhook通知 ⑤ アンケート自動配信 (summary.completed) ⑥ 結果レポート生成 ↑ ↑ 【意思決定①】 【意思決定②】 設計内容の確認 レポートの確認 ─── 旧フロー：企画→課題化→仮説化→調査設計→配信→回収→レポート（7プロセス・数週間）─── ─── 新フロー：会議終了 ─────────────────────────────── レポート受領（2ポイントのみ）─── 【連携方式】 ・UIはNottaをそのまま利用（ユーザーへの追加学習コスト最小） ・データ連携はNotta API経由でクロスMG調査設計AIへ自動送信 ・メタデータ（project_id）でノートとプロジェクトを自動紐づけ

## Slide 4
調査設計AIへの連携データ設計
Nottaが渡すのは「生テキスト」ではなく「構造化された文脈情報」。4段階のプロンプトチェーンで会議→設計書を自動変換
渡すデータ構造（JSON）
Notta APIの生セグメント （speaker / start / end / text） を前処理して以下に変換： ・meeting_metadata 会議日時・参加者・部門・役割 ・meeting_context 議事の背景・目的・仮説・課題 ・segmented_transcript 発言タイプ別分類 （opening / hypothesis / discussion / objection） ・processed_insights 仮説一覧・調査軸・ターゲット像
4段階プロンプトチェーン設計
STEP①【要点抽出】 議事録 → 課題・目的・制約を構造化 STEP②【仮説検証】 明示・潜在の仮説を検証可能な リサーチクエスチョン（RQ）に変換 STEP③【調査手法選定】 RQに対して調査手法・ サンプル要件・計測方法を設定 STEP④【設問自動生成】 バイアス検出チェック付きで 10〜15問の調査票をJSON出力 → 秋雲に直接インポート可能
2パターンのユーザーモード
【85%向け：ワンクリックモード】 目的・背景・経緯を入力 → 全工程を自動実行 → 調査設計書が即時生成 プロンプト例： 「背景：{background}、 対象：{target}、 目的：{purpose}をもとに 調査設計書をJSON形式で生成」 【15%向け：エキスパートモード】 仮説を自分で明示 → 仮説検証特化の設計書を生成 → 統計検出力の計算も付与 → 分析計画（クロス集計等）も出力
品質担保の仕組み
① バイアス検出 誘導的な設問表現を自動検出 （「〜ではないですか？」等） ② 設問品質4チェック ・一意性（曖昧でないか） ・中立性（誘導がないか） ・排他性（選択肢が重複しないか） ・単純性（1問1概念か） ③ RAG活用（将来） 過去の調査データを学習させ 「こういう設計ならこう レポーティングできる」を 先読みして提案

## Slide 5
開発工程・費用見積もり
3フェーズで段階的に投資。Phase1は数百万円で検証し、失敗リスクを最小化。成果確認後にMVP・プラットフォームへ拡張
Phase 1｜PoC・技術検証（6週間）
【費用目安】300万〜500万円 【スコープ】 ・Notta APIセットアップ ・議事録→構造化JSONの前処理実装 ・プロンプトチェーンのプロトタイプ ・秋雲との1way連携テスト ・精度・品質の初期評価 【マイルストーン】 ・会議音声 → 調査設計書の 自動生成フローを1件実証 【成果判断】 双方合意の品質基準を事前定義し 達成できればPhase 2に進行
Phase 2｜MVP・プロダクト化（3ヶ月）
【費用目安】1,500万〜2,500万円 【スコープ】 ・専用Nottaワークスペース構築 ・プロンプトテンプレート （リサーチャー製）の実装 ・2システム連携 （秋雲 + リサーチャー向け） ・Webhook完全自動化 ・グループ内テスト展開（5社） ・管理者コンソール構築 【マイルストーン】 ・5社での実運用開始 ・7プロセス→2ポイント化の 定量検証
Phase 3｜プラットフォーム展開（6ヶ月）
【費用目安】3,000万〜5,000万円 【スコープ】 ・RAG構築 （過去調査データの匿名化→学習） ・30社グループ全体展開 ・カスタムアナリティクス ダッシュボード ・外販・SaaSモデル検討 ・国産XMプラットフォームとして 他社への展開ロードマップ策定 【期待ROI】 調査設計リードタイム 数週間 → 当日完了 人件費コスト削減効果を試算

## Slide 6
クロス・マーケティンググループ専用Notta環境
通常のNottaとは別の「クロス・マーケティンググループ向けNotta」を提供。グループ30社で使える専用基盤として構築
専用ワークスペース設計
【提供イメージ】 「クロス・マーケティンググループ版Notta」 （OEM / カスタムブランド対応） ・グループ全体を管理する マスターワークスペース ・30社の子会社を サブワークスペースで分離管理 ・ガバナンス設計： 各社のノートは他社から非参照 グループ管理者のみ横断アクセス可 ・APIキーはグループ単位で発行 連携先（秋雲 / MA等）ごとに分離
プロンプトテンプレートの標準装備
御社リサーチャーが構築した プロンプトテンプレートを Notta Brainに事前設定： 例） ・「商品開発会議」テンプレ ・「マーケター向け簡易設計」テンプレ ・「リサーチャー専門設計」テンプレ ユーザーは会議の種類を選ぶだけで 最適なプロンプトが自動適用。 →「使いこなせない」を排除 → 全社員が専門家と同水準の 設計書を生成できる状態
過去データ資産の活用（RAG）
クロスMGが蓄積してきた 調査データ資産をRAGとして活用： 【仕組み】 過去の調査票・レポートを 匿名化処理後にベクトルDB化 → 新規会議の内容に類似した 過去事例を自動参照 →「この設計ならこういう レポートが出やすい」を 先読みで提案 【効果】 10年のリサーチャー経験を AIが代替・補完 精度KPIの早期達成
グループ展開・外販への拡張性
【グループ内展開】 30社に段階的ロールアウト。 統合管理ダッシュボードで 利用状況・精度をグループ横断で可視化 【顧客企業への提供】 「会議データ → 調査設計」機能を 顧客向けプラットフォームに組み込み 新規収益軸として外販可能 【将来像：国産XMプラットフォーム】 Nottaの音声基盤 × クロスMGの調査基盤 を組み合わせ 日本発のXMプラットフォームとして 他社・他業種への展開を検討

## Slide 7
推奨アクション・次のステップ
次回MTGまでに「2つのシステム理解」と「PoC予算感の合意」を完了し、Phase 1着手へ
Notta側 次回MTGまでの準備
① 御社2システムの仕様確認 ・秋雲（セルフアンケートツール） のAPI仕様・JSONインポート方法 ・リサーチャー向けプロトタイプの 連携インターフェース確認 ② 連携フローの基本設計書作成 ・Notta → 調査設計AI間の データスキーマ（JSON）案 ・Webhookイベントと トリガー設計のドラフト ③ Phase 1スコープ・費用の 提案書作成
クロスMG側 次回MTGまでの準備
① 2システムの詳細資料共有 ・秋雲のAPI仕様書 / Postmanコレクション（あれば） ・リサーチャー向けシステムの プロトタイプ説明資料・デモ環境 ② リサーチャーが保有する プロンプトテンプレートの共有 （テンプレート案が具体化の鍵） ③ PoC予算感の社内確認 （目安：300万〜500万円） ※「お金を出してもらえると 社内で話が通しやすい」
両社共通 合意すべき事項
【M1】Phase 1スコープ・費用合意 → 次回MTGで確定 【M2】JSONスキーマ・API仕様合意 → M1から2週間以内 【M3】プロンプトテンプレート完成 → リサーチャーと協働で設計 【M4】Phase 1実装・結合テスト → 着手から6週間 【M5】Phase 1評価・Phase 2判断 → 精度KPIで合否判断 【初回キックオフ目標】 4月上旬〜中旬